## 工作表1 (hidden)
功能主題類別 | 測試部門 | 備註 | 測試結果(Android) | 測試結果(iOS)
版更作業 | All
支付(正掃) | 電支業務-Alex(iOS)
客服(Android)
支付(反掃) | 電支維運-憲杰經理(Android) | 本次先不測試 | N/A | N/A
支付(跳轉)-康是美網購 | 電支業務-Alex(iOS)
稽核(Android)
支付(跳轉)-肯德基(Pk雙響卡) | 電支維運-致均(iOS) | 本次先不測試 | N/A | OK
產品(Android)
支付(PCWeb)-博客來 | 電支維運-憲杰經理(Android)
客服(iOS)
生活服務 | 風控(iOS、Android)
產品
錢包(儲值/轉帳/提領) | 風控(iOS、Android)
產品
數據分析(iOS)
繳費稅 | 產品(iOS、Android)
法遵(iOS)
點數生活 | 產品(iOS、Android)
| 財會(iOS) |  |  | 要輸入個人資訊才可以購買, 下次買的時候會自動帶入個資 OK
金融服務廣告 | 銀行業務(iOS)
行銷(iOS)
icash2.0 | 法遵(iOS)
產品(Android)
我的(支付工具) | 銀行業務(iOS) |  |  | 點選編輯信用卡暱稱, 就沒有下一步
行銷(iOS)
稽核(Android)
我的(授權扣款管理) | 數據分析(iOS)
同一部手機進行登入ICP SDK(OP APP) & ICP APP | 系統-志清部長(iOS)
系統-峰旭(Android)
手機進行登入ICP 條碼切換 | 系統-Maggie(iOS)
系統-Adan(Android)
手機進行登入ICP 切至背景或滑掉 | 系統-明豪(iOS)
系統-Adan(Android)

## 黑箱測試Case
驗測APP：UAT版icash Pay APP、或SIT版icash Pay APP |  | 驗測版本：測試當下最新版ICP APP |  |  | 測試人員： | 家倫/盛謙/Adan
分類 | 測試主題 | 主責單位 | 測試環境 | 說明 | 測試結果(iOS) | 測試結果(安卓)
1. (會員註冊) | 1. ICP會員註冊 | QA | SIT | 使用SIT環境ICP APP可完成會員註冊 * 因UAT環境無法完成會員註冊，因此此項目需於SIT環境測試(OP測試環境連到的是ICP SIT環境) | Pass | Pass
2. (付款) | 1. 超商線下反掃付款(純金交易、點+金、純點交易)、退款_超商線下僅純點或純金 | QA | SIT | 測試超商線下反掃支付，需測試純金交易、點+金、純點交易、逐筆退款 | Pass | Pass | 超商純金
| 2. 星巴克線下反掃付款(純金交易、點+金、純點交易)、退款 |  | UAT | 測試星巴克線下反掃支付，需測試純金交易、點+金、純點交易、逐筆退款 | Pass | Pass | 超商純點
| 3. 線下TWQR反掃付款(純金交易)、退款_沒有線下反掃TWQR商家 |  | SIT | 測試線下TWQR反掃支付，需測試純金交易、逐筆退款 | 測試環境無法驗測 | 測試環境無法驗測
| 4. 正掃條碼付款(小商家條碼)、需測試純金交易、點+金以及純點交易 |  | UAT | 下載UAT環境ICP後台家樂福的QR Code正掃支付（需測試純金交易、點+金以及純點交易） | Pass | Pass
| 5. 正掃條碼付款(TWQR條碼、純金交易) |  | SIT | 使用SIT版ICP APP正掃歐付寶測試QR Code | Pass | Pass
| 6. 博客來PC Web付款(純金交易、點+金、純點交易)、退款 |  | UAT | 模擬測試博客來PC Web付款、需測試純金交易、點+金、純點交易、逐筆退款 | Pass | Pass
| 7. 康是美91APP付款(純金交易、點+金、純點交易)、退款 |  | UAT | 模擬測試康是美91APP付款、需測試純金交易、點+金、純點交易、逐筆退款 | Pass | Pass
| 8. 中信、台新、國泰、富邦以外的信用卡付款 |  | UAT | 下載UAT環境ICP後台的任一商戶QR Code正掃支付，使用中信、台新、國泰、富邦以外的信用卡付款 | Pass | Pass
| 9. 中信、台新、國泰、富邦任一信用卡付款 |  | UAT | 下載UAT環境ICP後台的任一商戶QR Code正掃支付，使用中信、台新、國泰、富邦任一信用卡付款 | Pass | Pass
| 10. 綁定銀行帳戶付款 |  | UAT | 下載UAT環境ICP後台家樂福的QR Code，使用銀行帳戶正掃支付 | Pass | Pass
| 11. 我的>交易紀錄(付款/退款有成功的紀錄) |  | UAT | 確認支付操作後的交易紀錄是否正常(點、金、格式) | Pass | Pass
| 12. 確認交易逾時是否有正確執行沖正？(純金交易、點+金、純點交易) |  | UAT | 如左述 | Pass | Pass
3. (儲值/轉帳/提領) | 1. 儲值(現金儲值、連結帳戶儲值) | QA | UAT | 請確認ICP帳戶、銀行帳戶餘額是否正確， | Pass | Pass
| 2. 轉帳(ICP轉ICP、ICP轉其他電支、跨行轉帳)_歐付寶跨轉(育正)_測試環境 |  | SIT | 因UAT環境無法測試轉帳，請用SIT版ICP APP測試轉帳，請確認ICP帳戶、其他電支、銀行帳戶餘額是否正確 | Pass | Pass
| 3. 提領 |  | UAT | 請確認UAT環境ICP帳戶、銀行帳戶餘額是否正確 | Pass | Pass | 僅能同一家銀行進行提領(台中銀行)
4. (icash2.0、乘車碼) | 1. 卡片列表 | QA | SIT | * 因UAT環境無法測試icash2.0相關項目，因此下述icash2.0、乘車碼功能，請使用SIT版ICP APP完成測試 檢視顯示正常 | failed | Pass
| 2. 新增卡片 |  | SIT | 使用icash 2.0卡片操作(NFC感應) | failed | Pass
| 3. icash2.0記名 |  | SIT | 使用icash 2.0卡片操作(手輸卡號) | failed | Pass
| 4. 聯名卡優惠 |  | SIT | 檢視顯示正常 | failed | Pass
| 5. NFC查詢 |  | SIT | 確認正常感應、卡片餘額與交易紀錄 | Pass | Pass
| 6. 生活服務>乘車碼 |  | SIT | 正常顯示條碼、2分鐘正常更新條碼 | Pass | Pass
5. (繳費稅) | 1. 繳費(台北停車費/水費/電費/電信費等任一項) | QA | SIT | * 因UAT環境無法測試繳費稅，因此下述繳費稅功能，請使用SIT版ICP APP完成測試 | Pass | Pass
| 2. 掃碼繳費(財金QR code) |  | SIT |  | Pass | Pass
| 3. 待繳帳單 |  | SIT |  | Pass | Pass
| 4. 進入"繳費稅">"電信費">選擇"中華電信費"，於"設備號碼"或"用戶證號"輸入中文字，按下【帳單查詢】，會顯示"機構代號或電話號碼錯誤" |  | SIT | 異常輸入，可正常顯示錯誤 | Pass | Pass
| 5. 銷帳成功 |  | SIT | 確認繳費後銷帳成功 | 測試環境無法驗測 | 測試環境無法驗測
6. (首頁廣告、生活服務、點數生活、授權扣款管理) | 1. 生活服務>電子發票 | QA | UAT |  | 測試環境無法驗測 | 測試環境無法驗測
| 2. 生活服務>享樂券 |  | N/A | 測試環境可不用測試 | 測試環境無法驗測 | 測試環境無法驗測
| 3. 首頁>優惠專區 |  | UAT | 檢視顯示正常與連結為有效連結 | Pass | Pass
| 4. 金融服務 |  | UAT | 檢視顯示正常與連結為有效連結 | Pass | Pass
| 5. 點數生活(點數兌換商品) |  | UAT | 點數支付購券成功，檢視訂單、票夾顯示正常 | 測試環境無法驗測 | 測試環境無法驗測
| 6. 授權扣款管理 |  | UAT | 確認UAT版ICP APP授權扣款管理顯示正常、點選任一綁定的扣款項目，可正常顯示內容 | Pass | Pass
7. (生活優惠) | 1. 首頁>生活優惠 | QA | UAT | 檢視顯示正常與連結為有效連結 | Pass | Pass
8. (銀行ACL、信用卡、銀行優惠) | 1. 支付工具 A. 綁定銀行帳戶、解綁 B. 中信、台新、國泰、富邦任一信用卡綁定、解綁 C. 中信、台新、國泰、富邦以外的信用卡綁定、解綁 | QA | UAT | 1. 確認UAT版ICP APP可正常綁定銀行帳戶、解綁 2. 確認UAT版ICP APP可正常綁定直連的信用卡 3. 確認UAT版ICP APP可正常綁定非直連的信用卡 | 沒有測試的銀行帳戶 | 沒有測試的銀行帳戶
| 2. 首頁>銀行優惠 |  | UAT | 檢視顯示正常與連結為有效連結 | Pass | Pass
9. (其他) | 1. UAT版ICP APP登入 | QA | UAT |  | Pass | Pass
| 2. UAT版ICP APP，操作忘記密碼 |  | UAT |  | Pass | Pass
| 3. 同一部手機進行登入ICP SDK(OP APP) & ICP APP（雙APP皆可登入需不能互相被登出） |  | SIT | * 因OP APP沒有UAT版，故僅能使用SIT版OP APP及ICP APP測試 1. 於SIT版OP APP 登出OP會員與ICP帳戶，再次登入OP會員與ICP帳戶，登入後確認SIT版ICP APP是否未被登出 2. 於SIT版ICP APP進行登出再登入，登入後確認SIT版OP APP裡的ICP帳戶是否未被登出。 | Pass | Pass
| 4. 手機進行登入ICP 條碼切換（切換不同支付方式(包含切至韓國跨境支付再切回台灣)後，付款碼皆需可以正常顯示） |  | UAT |  | Pass | Pass
| 5. 手機進行登入ICP 切至背景或滑掉，再開啟APP後，付款碼需可以正常顯示 |  | UAT |  | Pass | Pass
| 6. 通知 |  | UAT | 確認UAT版ICP APP系統通知、活動通知顯示正常。 | Pass | Pass
| 7. 付款碼頁面其他條碼卡牌 |  | UAT | 確認UAT版ICP APP支付碼頁面之手機條碼載具、會員卡等操作正常 | Pass | Pass
10. (ICP後台) | 1. 登入UAT環境ICP後台 | QA | UAT | 確認UAT環境ICP後台可正常收到OTP、可正常登入 | Pass | Pass
| 2. 登入UAT環境ICP後台，點選實質交易明細、商戶清分查詢、特店帳務進出明細 |  |  | 點選左述功能可正常顯示 | Pass | Pass
11. (點數系統) | 登入點數系統後台，確認Case2點+金、純點交易於後台資料呈現是否正確？ | QA | UAT | 同左述 | Pass | Pass
12. (排程) | 各單位確認UAT環境排程執行是否正常運作？ | 各單位 | UAT | 同左述

## 測試問題追蹤
問題反應時間 | 測試主題 | 問題描述 | 備註 | 問題反應人員 | 負責人 | 進度 | 問題是否解決?